## Slide 1: Proyecto: Robot Solar
Circuito, plano, holguras y ruta crítica

## Slide 2: 1. Objetivo
Diseñar, ensamblar y verificar el funcionamiento de un robot alimentado mediante energía solar.
Integrar correctamente sus componentes mecánicos y eléctricos.

## Slide 3: 2. Actividades en 8 pasos
Nº | Actividad | Duración
1 | Investigación | 2 días
2 | Boceto del robot | 1 día
3 | Adquisición de materiales | 3 días
4 | Ensamble de las partes | 2 días
5 | Instalación del panel solar y circuito | 2 días
6 | Controlar su funcionamiento | 1 día
7 | Verificar que el panel genere energía | 1 día
8 | Presentación de resultados | 1 día

## Slide 4: 3. Metodología de aplicación
1. Investigar el funcionamiento de los robots solares y los componentes necesarios.
2. Realizar un boceto del robot y definir la ubicación de sus componentes.
3. Adquirir los materiales necesarios.
4. Ensamblar la estructura y las diferentes partes del robot.
5. Instalar el panel solar y realizar las conexiones del circuito eléctrico.
6. Controlar el funcionamiento general del robot.
7. Verificar que el panel solar genere la energía necesaria.
8. Presentar los resultados obtenidos.

## Slide 5: 4. Circuito eléctrico
Panel solar → circuito de alimentación → interruptor/control → motor(es).
El panel solar proporciona la energía necesaria para alimentar el circuito.
Las conexiones deben verificarse antes de poner en funcionamiento el robot.

## Slide 6: 5. Plano del robot
El plano debe mostrar la estructura del robot y la ubicación de sus componentes.
Panel solar: parte superior.
Circuito y conexiones: zona central protegida.
Motores y ruedas: parte inferior/lateral de la estructura.

## Slide 7: 6. Ruta crítica y holguras
Actividad | Duración | Holgura
1. Investigación | 2 días | 0 días
2. Boceto del robot | 1 día | 0 días
3. Adquisición de materiales | 3 días | 0 días
4. Ensamble de las partes | 2 días | 0 días
5. Panel solar y circuito | 2 días | 0 días
6. Control de funcionamiento | 1 día | 0 días
7. Verificación de energía | 1 día | 0 días
8. Presentación | 1 día | 0 días

## Slide 8: Ruta crítica
1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8
Todas las actividades forman parte de la ruta crítica.
Holgura = 0 días para cada actividad.
Con las duraciones indicadas, la suma es de 13 días.

## Slide 9: 7. Distribución del tiempo
Etapa | Días | Porcentaje
Adquisición de materiales | 3 | 23%
Diseño e investigación | 3 | 23%
Ensamble e instalación | 5 | 39%
Pruebas y presentación | 2 | 15%
TOTAL | 13 | 100%

## Slide 10: 8. Observación sobre la duración
Las 8 actividades detalladas suman 13 días: 2 + 1 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 13.
La duración total del proyecto es de 13 días.
La distribución por etapas se ajusta a un total de 13 días.